## Buttons
| OBJETO: |  |  |  | BANCOS: |  |  | BDI: |  |  | ENCARGOS SOCIAIS:
| SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BACANGA E UNIDADES DISPERSAS. |  |  |  | SINAPI - 06/2025 - MA |  |  | GERAL: 23,79% DIF: 17,73% |  |  | Desonerado: Horista: 90,08% Mensalista: 52,02%
DATA: 10/09/2025 REV: R00
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES | 19181.22 | 30,00% 5.754,37 | 30,00% 5.754,37 | 20,00% 3.836,24 | 20,00% 3.836,24
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 188971 | 20,00% 37.794,20 |  | 20,00% 37.794,20 |  | 20,00% 37.794,20 |  | 20,00% 37.794,20 |  | 10,00% 18.897,10 |  | 10,00% 18.897,10
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 292490.79 | 25,00% 73.122,70 |  |  |  |  | 20,00% 58.498,16 | 30,00% 87.747,24 |  |  |  |  | 25,00% 73.122,70
4 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 113767.95 | 25,00% 28.441,99 |  |  |  | 20,00% 22.753,59 | 10,00% 11.376,80 |  |  |  |  | 20,00% 22.753,59 | 25,00% 28.441,99
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 234389.65 | 10,00% 23.438,97 | 10,00% 23.438,97 | 10,00% 23.438,97 | 10,00% 23.438,97 |  | 10,00% 23.438,97 | 10,00% 23.438,97 | 10,00% 23.438,97 | 10,00% 23.438,97 | 10,00% 23.438,97 |  | 10,00% 23.438,97
6 | ESQUADRIAS | 420169.5 | 20,00% 84.033,90 |  | 20,00% 84.033,90 |  | 20,00% 84.033,90 |  | 20,00% 84.033,90 |  | 20,00% 84.033,90
7 | REVESTIMENTOS DE TETO, PAREDE E PISO | 693938.2 | 30,00% 208.181,46 | [8 empty] | 30,00% 208.181,46 | 30,00% 208.181,46 | 10,00% 69.393,82
8 | COBERTURA | 672284.55 | 15,00% 100.842,68 | [5 empty] | 30,00% 201.685,37 | 20,00% 134.456,91 | 20,00% 134.456,91 | 5,00% 33.614,23 | 5,00% 33.614,23 | 5,00% 33.614,23
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 158686 | 2,50% 3.967,15 | 2,50% 3.967,15 | 5,00% 7.934,30 | 5,00% 7.934,30 | 5,00% 7.934,30 | 10,00% 15.868,60 | 20,00% 31.737,20 | 20,00% 31.737,20 | 20,00% 31.737,20 | 5,00% 7.934,30 | 5,00% 7.934,30
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 88318.25 | 20,00% 17.663,65 | 15,00% 13.247,74 | 5,00% 4.415,91 | 5,00% 4.415,91 | 5,00% 4.415,91 | 20,00% 17.663,65 | 5,00% 4.415,91 | 5,00% 4.415,91 | 5,00% 4.415,91 | 5,00% 4.415,91 | 5,00% 4.415,91 | 5,00% 4.415,91
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 111102.55 | 20,00% 22.220,51 | 15,00% 16.665,38 | 5,00% 5.555,13 | 5,00% 5.555,13 | 5,00% 5.555,13 | 20,00% 22.220,51 | 10,00% 11.110,26 | 5,00% 5.555,13 | 5,00% 5.555,13 | 5,00% 5.555,13 |  | 5,00% 5.555,13
12 | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 189935.85 | 20,00% 37.987,17 |  | 20,00% 37.987,17 |  | 20,00% 37.987,17 |  | 20,00% 37.987,17 |  | 5,00% 9.496,79 |  | 5,00% 9.496,79 | 10,00% 18.993,59
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 798682.25 | 20,00% 159.736,45 | 5,00% 39.934,11 | 5,00% 39.934,11 | 5,00% 39.934,11 | 5,00% 39.934,11 | 20,00% 159.736,45 | 5,00% 39.934,11 | 5,00% 39.934,11 | 5,00% 39.934,11 | 5,00% 39.934,11 | 5,00% 39.934,11 | 15,00% 119.802,34
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 9679.62 | 20,00% 1.935,92 |  | 20,00% 1.935,92 |  | 20,00% 1.935,92 |  | 20,00% 1.935,92 |  | 20,00% 1.935,92
15 | FORROS | 107419 | 5,00% 5.370,95 |  |  |  | 15,00% 16.112,85 | 20,00% 21.483,80 | 20,00% 21.483,80 |  |  |  | 20,00% 21.483,80 | 20,00% 21.483,80
16 | PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO | 263125.6 | 30,00% 78.937,68 |  | 30,00% 78.937,68 | [7 empty] | 30,00% 78.937,68 | 10,00% 26.312,56
17 | PINTURA | 736310.6 | 30,00% 220.893,18 |  | 20,00% 147.262,12 |  |  | 20,00% 147.262,12 |  |  | 20,00% 147.262,12 |  | 10,00% 73.631,06
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 43712.25 | 20,00% 8.742,45 | 5,00% 2.185,61 | 20,00% 8.742,45 | 5,00% 2.185,61 | 20,00% 8.742,45 | 5,00% 2.185,61 |  |  |  | 20,00% 8.742,45 | 5,00% 2.185,61
19 | TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL | 12805.8 | 10,00% 1.280,58 |  | 20,00% 2.561,16 |  | 20,00% 2.561,16 |  | 20,00% 2.561,16 |  | 20,00% 2.561,16 |  | 10,00% 1.280,58
20 | SERVIÇOS FINAIS | 30068.47 | 15,00% 4.510,27 | 10,00% 3.006,85 | 10,00% 3.006,85 |  |  | 10,00% 3.006,85 | 10,00% 3.006,85 | 10,00% 3.006,85 |  | 10,00% 3.006,85 | 10,00% 3.006,85 | 15,00% 4.510,27
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 282329 | 10,00% 28.232,90 | 10,00% 28.232,90 | 10,00% 28.232,90 | 10,00% 28.232,90 | 10,00% 28.232,90 | 10,00% 28.232,90 | 10,00% 28.232,90 | 10,00% 28.232,90 | 5,00% 14.116,45 | 5,00% 14.116,45 | 5,00% 14.116,45 | 5,00% 14.116,45
| PORCENTAGEM: |  | 21,09% | 2,5% | 9,43% | 2,11% | 5,45% | 9,35% | 11,29% | 4,95% | 9,47% | 6,38% | 9,87% | 8,11%
|  | CUSTO: | 1.153.089,12 | 136.433,07 | 515.609,01 | 115.533,17 | 297.993,59 | 510.974,40 | 617.104,94 | 270.777,97 | 517.841,67 | 348.939,85 | 539.869,52 | 443.201,74
| PORCENTAGEM ACUMULADO: |  | 21,09% | 23,59% | 33,02% | 35,13% | 40,58% | 49,93% | 61,21% | 66,17% | 75,64% | 82,02% | 91,89% | 100%
| CUSTO ACUMULADO: |  | 1.153.089,12 | 1.289.522,19 | 1.805.131,20 | 1.920.664,37 | 2.218.657,96 | 2.729.632,36 | 3.346.737,30 | 3.617.515,27 | 4.135.356,94 | 4.484.296,79 | 5.024.166,31 | 5.467.368,10